УТВЕРЖДАЮ

 Заведующий МДОБУ

 детский сад №6 г.Лабинска

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Ярчук

**План мероприятий (дорожная карта) по внедрению
Федеральных государственных образовательных стандартов в образовательный процесс ДОО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | сроки | ответственные | Ожидаемый результат |
| 1.Организационное обеспечение введения ФГОС |
| Создание рабочей (творческой, проектной) группы |  Январь-февраль 2014 | Заведующий О.В.Ярчук | Создание и определение функционала рабочей группы |
|  Изучение и обсуждение ФГОС дошкольного образования |  Сентябрь-декабрь 2013 | Педагогический коллектив ДОО | Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в ДОУ |  Январь 2014 | Творческая группа | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС. |
| Семинар  «Содержание и технология введения ФГОС»«Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» |  Апрель-май 2014 | Ст. воспитатель Чернова Т.В. | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС |
| Анализ результатов освоения образовательной программы. Определение ее соответствия с требованиями ФГОС. | Июнь-август 2014г. | Ст. воспитатель Чернова Т.В. | Определение необходимых изменений в модели   образовательной системы ДОУ |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МДОУ |  Март 2014 | Заведующий О.В.Ярчук,Ст. воспитательТ.В.Чернова. | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса ДОУ |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО | март -август2014 | Заведующий О.В.Ярчук | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиям ФГОС ДО. |
| Комплектование библиотеки ДОО базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. | Сентябрь-октябрь 2014 | ЗаведующийО.В.Ярчук | Наличие в ДОО документов по введению ФГОС |
| Экспертиза условий, созданных в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС. | октябрь 2014г. | Заведующий О.В.Ярчук | Оценка степени готовности ДОО к внедрению ФГОС |
| Проведение педагогического совета на тему: «Анализ готовности ДОО к внедрению ФГОС» |  Сентябрь 2014г. | ЗаведующийО.В.Ярчук |   |
| **2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц |  декабрь 2013-декабрь 2014 | Заведующий О.В.Ярчук | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОО |
| Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствие с требованиями ФГОС | Сентябрь-ноябрь 2014г. |  Заведующий О.В.Ярчук |   |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС | Август 2014г |   | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ДОУ |
| Моделирование образовательного плана ДОО  | ежегодно |  Ст.воспитательТ.В.Чернова | Создание модели образовательного процесса ДОО |
| Внесение изменений в программу развития ДОО |  Февраль 2014 |  Творческая группа по разработке программы  | Определение вектора развития ДОО в соответствии с требованиями ФГОС |
| Разработка  образовательной программы ДОО | В течение 2014 года  |  Творческая группа по разработке программы | Создание основной образовательной программы |
| **3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС** |
| Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов и руководителей ДОО | ежегодно | Ст. воспитательТ.В.Чернова | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС |
| Изучение в пед.коллективе базовых документов ФГОС |  Декабрь 2013-январь 2014 |   | Изучение ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программы |
| Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | В течение года | Ст. воспитательТ.В.Чернова | Ликвидация профессиональных затруднений |
| Изучение методических рекомендаций к базисной ОП и учет их при моделировании ООП ДОО | Август 2014 |  Творческая группа по разработке программы | Разработка ООП ДОО |
| **4.Информационное обеспечение перехода ДОО на ФГОС** |
| Участие педагогических работников в подготовке и проведении пед.чтений  «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования» | Январь 2014г. | заведующийО.В.Ярчук |  Повышение профессиональных компетенций |
| Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрении ФГОС и результаты их внедрения в ДОО через СМИ, сайт, информационные стенды, родительские собрания |  По мере создания документов |  Заведующий О.В.Ярчук,Ст.воспитательТ.В.Чернова |  Информационная осведомленность родителей воспитанников. |